## Plan de acción 2026
AVANCE DE EJECUCIÓN PLAN DE ACCIÓN 2026
NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | META | UNIDADES DE LA META | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE
Mesas Técnicas de innovación | 4 | Mesas tecnicas de innovación |  |  | 1
Actividades de innovación pública | 5 | Talleres, charlas o encuentros u otros |  |  |  | 2 | 1
Docentes formados y acompañados | 3000 | Docentes
Alcanzar 800 nuevos CI | 800 | Centros de interes |  | 688 | 12
Alcanzar 700 CI fortalecidos | 700 | Centros de interes |  | 588 | 12
Actualización y mejora de los contenidos educativos digitales | 2 | Reporte de ejecución/asistencia/grabacion
Actividades para la familia con padres y cuidadores | 1300 | Padres o cuidadores capacitados
Estudiantes formados y acompañados | 10000 | Estudiantes
Eventos y espacios de formación | 25 | Evento |  |  |  |  | 7

## Listas_R.T.I (hidden)
PROBABILIDAD |  |  |  | IMPACTO |  |  |  | MATRIZ DE CALOR (NIVELES DE SEVERIDAD DEL RIESGO)
| FRECUENCIA | PROBABILIDAD |  | NIVEL | AFECTACIÓN ECONÓMICA | REPUTACIONAL
Muy Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20% |  | Leve | Afectación menor a 10 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de algún área de la organización. | PROBABILIDAD | Muy Alta 100% | ALTO | ALTO | ALTO | ALTO | EXTREMO | Extremo
Baja | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 3 a 24 veces por año | 40% |  | Menor | Entre 10 y 50 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad internamente, de conocimiento general nivel interno, de junta directiva y accionistas y/o de proveedores |  | Alta 80% | MODERADO | MODERADO | ALTO | ALTO | EXTREMO | Alto
Media | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60% |  | Moderado | Entre 50 y 100 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con algunos usuarios de relevancia frente al logro de los objetivos. |  | Media 60% | MODERADO | MODERADO | MODERADO | ALTO | EXTREMO | Moderado
Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80% |  | Mayor | Entre 100 y 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad con efecto publicitario sostenido a nivel de sector administrativo, nivel departamental o municipal. |  | Baja 40% | BAJO | MODERADO | MODERADO | ALTO | EXTREMO | Bajo
Muy Alta | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100% |  | Catastrófico | Mayor a 500 SMLMV | El riesgo afecta la imagen de la entidad a nivel nacional, con efecto publicitario sostenido a nivel país. |  | Muy Baja 20% | BAJO | BAJO | MODERADO | ALTO | EXTREMO
[9 empty] | Leve 20% | Menor 40% | Moderado 60% | Mayor 80% | Catastrófico 100%
|  |  | Peso | [5 empty] | IMPACTO
EFICIENCIA DEL CONTROL | TIPO DE CONTROL | Preventivo | 25%
|  | Detectivo | 15%
|  | Correctivo | 10%
| IMPLEMENTACIÓN | Automático | 25%
|  | Manual | 10%
TRATAMIENTO DEL RIESGO | Reducir
Transferir
Aceptar
Evitar
Clasificación
1. Ejecución y administración de procesos
2. Fraude externo
3. Fraude Interno
4. Fallas tecnologicas
5. Relaciones Laborales
6. Usuarios, productos y prácticas
7. Daños a activos fijos/ eventos externos
8. Riesgo fiscal
9. Riesgo de corrupcion
Probabilidad | Frecuencia de la actividad |  | %
Muy Baja 20% | 2 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta como máximos 2 veces por año | 20%
Baja 40% | 3 a 24 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta 3 a 24 veces por año | 40%
Media 60% | 24 a 500 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta de 24 a 500 veces por año | 60%
Alta 80% | min 500 al año y max 5000 al año | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta mínimo 500 veces al año y máximo 5000 veces por año | 80%
Muy alta 100% | mas de 5000 | La actividad que conlleva el riesgo se ejecuta más de 5000 veces por año | 100%
Riesgo fiscal | RF_max 4 | RF _Muy baja 20%
| RF_min 5 max 12 | RF_Baja 40%
| RF_min13 max365 | RF_Moderada 60%
| RF_min365 max 3660 | RF_Alta 80%
| RF_3661 | RF_Muy alta 100%
Impacto
Leve 20%
Menor -40%
Moderado 60%
Mayor 80%
Catastrofico 100%
Mapa de Calor
Bajo
Moderado
Alto
Extremo
Tipo
Detectivo 15%
Correctivo 10%
Preventivo 25%
Implementaciòn
Automatico 25%
Manual 15%
Tratamiento
Reducir
Evitar
Aceptar

## Parámetros (hidden)
INICIALES DEL PROCESO | PROCESO | OBJETIVO ESTRATÉGICO | INICIATIVAS | LINEAS DE ACCIÓN
AI | Auditoría interna | OE1 - Mejorar las condiciones de acceso a las herramientas digitales de las comunidades educativas del país | Acompañar a las entidades territoriales en la estructuración y formulación de proyectos para acceder a recursos en tecnologías digitales | 1.10 Diseñar e implementar una estrategia de fomento al uso y apropiación de contenido educativo disponible, en docentes, estudiantes y padres de familia (Línea de acción 1).
CO | Comunicaciones | OE2 - Formar y acompañar a los docentes del país para aumentar sus competencias en el uso práctico de las TIC | Articulación institucional oportuna y eficaz | 1.2 Desarrollar e implementar un modelo de focalización y priorización de sedes educativas para la dotación de soluciones tecnológicas y tecnologías digitales, orientado a la disminución de la brecha regional en los departamentos y que tenga en cuenta la obsolescencia. (Línea de acción 1).
DE | Direccionamiento estratégico | OE3 - Reducir el impacto negativo que ocasionan las TIC sobre el medio ambiente | Articulación institucional oportuna y eficaz | 1.3 Implementar, mediante alianzas con el sector público y privado, laboratorios de innovación a través de la dotación de tecnologías digitales a las sedes educativas del sector oficial. Estos espacios de aprendizaje colaborativo entre docentes y estudiantes fomentarán el desarrollo de experiencias significativas de aprendizaje para aumentar la innovación en las prácticas educativas. Las alianzas incorporarán la definición de iniciativas de laboratorios de innovación y el modelo de implementación de los laboratorios de innovación. (Línea de acción 1).
FO | Formación | OE4 - Consolidar a Computadores para Educar como un programa sostenible, eficiente e innovador que contribuye logro de los objetivos de desarrollo sostenible | Comunicación estratégica | 1.4 Definir e implementar un plan para la gestión de recursos de cooperación con entidades públicas, sector privado u organismos internacionales, entre otros, para aunar esfuerzos técnicos y financieros que permitan aumentar el acceso a tecnologías digitales a la población identificada. (Línea de acción 1).
GAF | Gestión administrativa y financiera |  | Definir e implementar estrategias de apropiación de las tecnologías digitales en las prácticas educativas pertinentes a las necesidades del contexto educativo, el territorio y el estudiante | 1.5 Diseñar y socializar lineamientos para el seguimiento y gestión ambientalmente adecuada de las tecnologías obsoletas o en desuso, en el marco de la Política Nacional para la Gestión Integral de Residuos de Aparatos Electrónicos y Eléctricos - RAEE. En este diseño se incluirán: (i) los lineamientos a las sedes educativas a nivel nacional para el aprovechamiento, tratamiento y disposición final de los residuos; (ii) un esquema de identificación y seguimiento para determinar el nivel de obsolescencia de las tecnologías; (iii) un plan de gestión de manufactura que involucre acciones articuladas con el sector productivo en las regiones, y (iv) formación a la comunidad educativa para el mantenimiento y reparación de los equipos obsoletos (Línea de acción 1).
GC | Gestión de contratación |  | Desarrollar estrategias para fomentar el uso de las tecnologías digitales en la comunidad educativa, orientado a la innovación de las prácticas educativas | 1.6 Gestionar los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos, generados por las tecnologías obsoletas o en desuso. Esta gestión incluirá la focalización de los puntos objeto de retoma, la retoma y demanufactura de los RAEE y la gestión de los residuos peligrosos. (Línea de acción 1).
GTI | Gestión de TI |  | Desarrollar un proceso sistemático y articulado de monitoreo y evaluación del uso, acceso e impacto de las tecnologías digitales en la educación | 1.7 Generar espacios colaborativos de docentes y estudiantes, para el desarrollo y elaboración de proyectos de robótica, programación, diseño 3D, entre otros, a partir de los componentes electrónicos recuperados de los equipos obsoletos. (Línea de acción 1).
GTH | Gestión del talento humano |  | Dotar con terminales, soluciones tecnológicas, contenidos digitales, software y hardware a las sedes educativas de preescolar, educación básica y media, pertinentes al contexto educativo y territorial | 1.8 Diseñar e implementar una hoja de ruta para favorecer el acceso a los recursos tecnológicos de todos los estudiantes con necesidades de aprendizaje diversas. (Línea de acción 1).
GJ | Gestión jurídica |  | Dotar con terminales, soluciones tecnológicas, contenidos digitales, software y hardware a las sedes educativas de preescolar, educación básica y media, pertinentes al contexto educativo y territorial | 1.9 Desarrollar e implementar una hoja de ruta del procedimiento para la actualización, mejoras y difusión de contenidos educativos digitales pertinentes para los niveles y contextos educativos.
GL | Gestión Logística |  | Dotar con terminales, soluciones tecnológicas, contenidos digitales, software y hardware a las sedes educativas de preescolar, educación básica y media, pertinentes al contexto educativo y territorial | 2.5 Establecer y socializar la estrategia para utilizar un instrumento de agregación de demanda que facilite la compra agregada de conectividad. Computadores para Educar será la entidad compradora dentro del instrumento, lo cual permitirá la eliminación de los costos de intermediación del servicio y promoverá el uso eficiente de los recursos. (Línea de acción 3).
HSEQ | HSEQ |  | Estrategia de gestión TI | 3.1 Redefinir e implementar la estrategia orientada al fortalecimiento de las competencias requeridas por los docentes en servicio para la innovación educativa; el nuevo modelo de la oferta de formación deberá abordarse desde un enfoque: (i) territorial pertinente para los contextos rurales, (ii) escalonado de acuerdo con los niveles de formación inicial de los docentes (iii) pertinente con las diferentes áreas de conocimiento, (iv) de formación orientado a la innovación de las prácticas educativas para la generación de competencias del siglo XXI en los estudiantes,(v) flexible para que cada docente pueda diseñar su propio itinerario de formación. (Línea de acción 1).
ME | Monitoreo y evaluación |  | Fortalecer la formación y acompañamiento al docente en la apropiación de las tecnologías digitales para la innovación en las prácticas educativas | 3.11 Generar espacios para la enseñanza con tecnologías digitales, que permitan desarrollar desde la educación básica y media, los habilitadores que requiere la Cuarta Revolución Industrial (Línea de acción 3).
SC | Servicio al cliente |  | Garantizar que la entidad pueda ejecutar sus proyectos mediante la gestión del proceso contractual | 3.2 Diseñar e implementar una estrategia de acompañamiento y seguimiento a los docentes formados, de forma que se apoye técnica y pedagógicamente al docente para la co-creación de experiencias de enseñanza y aprendizaje, incorporando las tecnologías digitales en las prácticas educativas.
ST | Soluciones tecnológicas |  | Gestión del talento humano | 3.4 Implementar una estrategia que integre y articule a la familia con el Ecosistema de Innovación Educativa de acuerdo con el modelo de focalización definido por CPE. Esto con el propósito de fomentar el uso de las tecnologías digitales en padres de familia, orientado a procesos de apropiación básica de las tecnologías digitales para cerrar la brecha digital entre padres de familia, cuidadores e hijos, así como fomentar acciones con la comunidad educativa para mitigar los riesgos de las tecnologías digitales y el uso responsable de Internet.
SA | Sostenibilidad Ambiental |  | Gestión institucional eficiente y sostenible | 3.5 Desarrollar espacios regionales y nacionales de intercambio de experiencias significativas e innovadoras en el aula a partir del uso de las tecnologías digitales que permita: (i) la reflexión de la comunidad educativa sobre las dimensiones ética, comunicativa y cognitiva del uso de las tecnologías digitales, (ii) incentivar el uso de las tecnologías digitales en las aulas de clase y (iii) visibilizar las experiencias de la comunidad educativa de todas las regiones del país frente al uso de las tecnologías digitales. (Línea de acción 2).
|  |  | Gestión institucional eficiente y sostenible | 3.8 Diseñar e implementar, con base en el modelo de focalización de la acción 1.2, una estrategia de apropiación para los estudiantes acorde con la trayectoria educativa (niveles de preescolar, básica y media), de forma que; (i) responda a las necesidades de los diferentes contextos territoriales, (ii) se incentive y priorice el desarrollo de competencias del siglo XXI, (iii) se priorice en la educación media el desarrollo de competencias y habilidades para la Cuarta Revolución Industrial, (iv) de manera transversal, se oriente el uso de las tecnologías digitales a las necesidades e intereses de los estudiantes orientado a la innovación. Esta estrategia se orientará bajo el enfoque de STEAM+A
|  |  | Gestión institucional eficiente y sostenible | 3.9 Diseñar e implementar espacios de co-creación con los estudiantes para fomentar el desarrollo de competencias del siglo XXI a través de las tecnologías digitales. Este proceso formativo tendrá como resultado la identificación de estrategias innovadoras a partir de las tecnologías digitales, permitiéndoles de manera práctica dar solución a las necesidades de su contexto. (Línea de acción 3). *(Actividad con costos asumidos en actividad 3.11)*
|  |  | Gestionar las terminales obsoletas y la disposición adecuada de los residuos tecnológicos | 4.2 Diseñar y articular instrumentos unificados de recolección de datos que permitan hacer un seguimiento sistemático del acceso y uso de recursos digitales en las prácticas educativas por parte de docentes y estudiantes. Estos instrumentos tendrán en cuenta métodos de recolección tipo encuestas, registros administrativos y métodos de recolección de información cualitativa a partir de registros etnográficos, métodos de observación, grupos focales, entre otros. Estos instrumentos deberán tener el aval técnico requerido para su implementación (DANE) y estar articulados con la estrategia de monitoreo y evaluación.
|  |  | Incrementar el número de sedes educativas con conectividad a Internet | 4.3 Diseñar e implementar el Sistema de Información y Evaluación para la Innovación Educativa a partir de las Tecnologías digitales que compile la información sobre: el uso de las TIC, el acceso a conectividad y recursos digitales, la formación docente, resultados en el aprendizaje de los estudiantes, entre otros Este sistema deberá contar con la información pertinente para realizar el monitoreo y evaluación de la incorporación de las tecnologías digitales, así como, la recolección de datos deben ser compatibles con el Sistema de Información y el observatorio de la Innovación Educativa Importante: Definición e implementación de política publica para la obligatoriedad del reporte de la información
|  |  | Innovación y mejora continua | 4.5 Diseñar e implementar un Índice de Evolución Digital que le permita a Computadores para Educar medir la intervención de las sedes educativas beneficiarias por el programa. Esta herramienta permitirá la medición de las capacidades de las sedes educativas de acuerdo con los niveles de conectividad, el nivel de acceso de tecnologías digitales, y los niveles de apropiación de las tecnologías digitales por parte de la comunidad educativa. Este índice deberá ser incluido en el Sistema de Información y Evaluación, y actualizado periódicamente a partir de la línea base. La construcción del índice deberá incluir las dimensiones y variables, cálculo del índice y la definición de una línea base (Línea de acción 1).
|  |  | Innovación y mejora continua | 1.7 (Conpes 4068) Incorporar la dotación y actualización de equipos en bibliotecas escolares de establecimientos educativos públicos como elementos adicionales en el modelo de focalización de Computadores para Educar
|  |  | Monitoreo, control y evaluación | 1.29 (Conpes 4040) Desarrollar, a través de Computadores para Educar, una estrategia de dotación tecnológica de terminales para Instituciones de Educación Superior Públicas, de acuerdo con el modelo de focalización y priorización diseñado, con el fin de aportar a la mejora de las condiciones de calidad de la educación superior pública, así como al cierre de la brecha digital en las regiones.
Actualización competencias
Administrar efectivamente los recursos financieros de CPE
Administrar efectivamente los recursos físicos de CPE
Aportar información de interés para la mejora de los procesos
Apoyo Jurídico a la Entidad
Atender y gestionar las necesidades de los beneficiarios y/o interesados de la Entidad
Capacitación
Comunicación Interna
Contribuir a la toma de decisiones mediante el seguimiento y evaluación de los pilotos o pruebas de concepto realizados por los procesos institucionales
Coordinar de manera eficiente la relación con entes externos
Desarrollar el Sistema de Información Misional
Desarrollar las competencias y los conocimientos
Desarrollar una acertada Gestión Institucional
Diseñar y ejecutar la estrategia de acceso, uso y apropiación
Efectuar monitoreo y seguimiento al efecto de las actividades desarrolladas por Computadores para Educar
Estrategia de gestión TI
Evaluar adecuadamente la Gestión del Riesgo
Fortalecer de manera activa la cultura hacia la prevención
Fortalecer la cultura de la innovación
Fortalecer la gestión de los proyectos
Fortalecer los sistemas integrados de gestión
Gestión documental
Gestión oportuna de los Planes de Mejoramiento
Gestionar eficazmente la información pública de la organización
Gestionar eficientemente el inventario
Gestionar eficientemente el presupuesto de la entidad
Gestionar la etapa Contractual
Gestionar la etapa Post-Contractual
Gestionar la etapa Precontractual
Gestionar la información financiera, contable y presupuestal
Gestionar los servicios de TI
Gestionar oportunamente el plan estratégico
Hacer seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
Implementar los grupos primarios
Mantener elementos transaccionales para la gestión del talento humano
Mejorar el desempeño de la política de gobierno digital, para abordar la adopción y explotación de la transformación digital (Conpes 3975)
Proporcionar y mantener un ambiente laboral saludable
Realizar monitoreo y seguimiento al impacto de las actividades desarrolladas por los procesos misionales de Computadores para Educar en las sedes educativas públicas del nivel nacional.
Realizar transferencia de conocimiento
Representación judicial de la Entidad
Revisión legal CPE
Seguimiento a Manual de comité conciliación y defensa judicial.
Seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano
Supervisar los contratos

## Metas Incremento (hidden)
METAS SEGÚN PPTO MGMP
Descripción | Unidad de medida | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Meta II cuatrienio (Indicadores por producto en SUIFP) | Descripción | Unidad de medida | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Meta II cuatrienio | Justificación
Benefeciarios Totales | Beneficiarios | 556600 | 352958 | 76200 | 107400 | 1093158 | Benefeciarios Totales | Beneficiarios | 739000 | 739000 | 739000 | 739000 | 2956000
Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación. | Beneficiarios | 550600 | 350958 | 74200 | 105400 | 1081158 | Estudiantes de sedes educativas oficiales beneficiados con el servicio de apoyo en tecnologías de la información y las comunicaciones para la educación | Beneficiarios | 735000 | 735000 | 735000 | 735000 | 2940000
Relación de estudiantes por terminal de cómputo en sedes educativas oficiales | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Relación de estudiantes por terminal de cómputo en sedes educativas oficiales | Número | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas (estudiantes) | Número | 49000 | 11503 | 3470 | 9480 | 73453 | Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas (estudiantes) | Número | 105000 | 105000 | 105000 | 105000 | 420000
Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes | Número | 6000 | 2000 | 2000 | 2000 | 12000 | Terminales de cómputo con contenidos digitales entregadas a sedes educativas para uso de docentes | Número | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000
Requerimientos técnicos atendidos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | Requerimientos técnicos atendidos | Porcentaje | 100% | 100% | 100% | 100% | 100%
Sedes educativas oficiales con acceso a terminales de cómputo y contenidos digitales | Número | 1353 | 736 | 255 | 256 | 2600 | Nuevas soluciones tecnologicas entregadas a sedes educativas (sedes) | Número | 354 | 603 | 604 | 604 | 2165
Docentes acompañados en procesos de educativos con tecnologías digitales | Número | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | Docentes acompañados en procesos de educativos con tecnologías digitales | Número | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 16000
Estudiantes acompañados en pocesos de educativos con tecnologías digitales | Número | 20000 | 16000 | 16000 | 16000 | 68000 | Estudiantes acompañados en pocesos de educativos con tecnologías digitales | Número | 40000 | 40000 | 40000 | 40000 | 160000
Personas capacitadas | Número | 3000 | 2550 | 2550 | 2550 | 10650 | Personas capacitadas | Número | 7760 | 7760 | 7760 | 7761 | 31041
Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Número | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 8000 | Docentes formados en uso pedagógico de tecnologías de la información y las comunicaciones | Número | 21175 | 21175 | 21175 | 21175 | 84700 |  | 0
Eventos de socialización de experiencias exitosas en el uso práctico de las tecnologías de la información en la educación | Número | 16 | 16 | 16 | 15 | 63 | Eventos de socialización de experiencias exitosas en el uso práctico de las tecnologías de la información en la educación | Número | 1 | 1 | 1 | 1 | 4

## Metas Recuperacion (hidden)
Descripción | Unidad de medida | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | Meta II cuatrienio (Indicadores por producto en SUIFP)
Residuos electrónicos dispuestos correctamente. (Demanufactura)- toneladas | Toneladas | 120 | 117 | 107 | 100 | 444
Equipos obsoletos retomados | Número | 17750 | 25303 | 24159 | 21129 | 88341
Kits para procesos de aprendizaje elaborados con residuos eléctricos y electrónico | Número | 1000 | 500 | 500 | 600 | 2600
Personas de la comunidad capacitadas en la correcta disposición de residuos de aparatos eléctricos y electrónico | Número | 2000 | 2700 | 2500 | 2200 | 9400
Eventos de difusión realizados | Número | 4 | 6 | 6 | 2 | 18
Compra | Supuestos en la Proyección costos
Adquirir cajas de carton | Los proximos años la meta de recepción de retoma es considerablemente alta por lo que es necesario incluir para las proximas vigencias compra de cajas triage, refuerzos y nuevamente las kit maker.
Servicios de operación en campo - Operador de campo | Para las proximas vigencias se va a requerrir el opedrador en campo dado que esta gestión es de vital importancia para la retoma de equipos.
Contratar el servicio de matenimiento para las estanterias | Se realiza un aumento en el presupuesto dado la necesidad de realizar el estudio de cargas por nivel de estanteria para cumplir con requisito de TH.
Adquirir insumos para empaque y papelería | Se mantiene el porcentaje 2.4%
Adquirir bolsas para retoma | La disminución de las cantidades se debe a la dismunucion del tamaño de los equipos a retomar y la disponibilidad de bolsas que se encuentran almacenadas en CENARE. Basado en el EM realizado en 2021 se evidencia un incremento en las cotizaciones enviadas por las empresas debido al tipo de material.
Contratar los servicios de transporte | Una vez realizada la proyección para el periodo 2022 basandose en los resultados de retoma 2020 en cuanto a las cantidades retomadas por zona y los costos unitarios aplicados a la vigencia 2021 , se calcularon los costos necesarios para dar cumplimiento en materia de transporte a la meta de retoma de 30.000 equipos por el valor de $1.282.740.000, donde cada equipo tiene un peso aproximado de 7,6 kg teniendo en cuenta las tendencias de 2020 y 2021 hasta la fecha.
Contratar los servicios gestión de residuos peligrosos | La meta de RESPEL va ligada a la meta de demanufactura la cual tiene un aumento del 75% respecto al 2021. Por lo cual se aumenta la generación de RESPEL acorde a la meta de demanufactura.
Contratar los servicios de mantenimiento para banda transportadora y montacargas | Costos necesarios para la operación de recuperación de equipos obsoletos
Contratar los servicios de mantenimiento para basculas y balanzas | El aumento del porcentaje se debe a que se tomo el valor de cotización del año 2021 para las misma necesidades. El valor asignado para las proximas vigencias fue considerablemente bajo dada la situacion de la pandemia respecto a la disminución de oferta de servicio de mantenimiento y calibración de estos elementos.
Contratar los servicios para proceso de enajenación de bienes | Se realiza aumento en el presupuesto , dado que se tienen elementos diferentes a materiales obtenidos en CENARE que se deben llevar a subasta, por lo que ese aumento se proyecta para que cubra el valor de comisión de esos elementos.

## Metas Directa (hidden)
Proyecto de inversión | Indicador | Meta 2023 | Meta 2024 | Meta 2025 | Meta 2026 | Metas Cuatrienio 2023 - 2026
INCREMENTO DE LA DOTACIÓN DIRECTA DE SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA ESTUDIANTES, MENORES DE EDAD UBICADOS EN ZONAS URBANAS, RURALES, APARTADAS Y DE DIFÍCIL ACCESO, E I.E.S Y REALIZAR LA GESTIÓN ADECUADA DE EQUIPOS OBSOLETOS Y EN DESUSO A NIVEL NACIONAL | Sevicio de Asistencia técnicas realizadas: Entrega directa - soluciones tecnologicas entregadas | 4183 | 32049 | 12764 | 47000 | 95996
| Residuos electrónicos dispuestos correctamente ETM (Demanufactura-equipos telefonos moviles incautados Policia Nacional)- Toneladas | 0 | 2.3 | 1.27 | 2.544 | 6
| Equipos obsoletos retomados ETM. (equipos telefonos moviles incautados Policia Nacional) | 0 | 17500 | 7500 | 16500 | 41500
| Acompañar a la comunidad en los procesos de uso y apropiacion de las TIC | 140000 | 14000 | 14000 | 14000 | 182000
| Prestar el servicio tecnico garantia y mantenimiento - enmtrega directa | 0% | 100% | 100% | 100% | 3

## Listas (hidden)
Probabilidad |  | Impacto |  | Clasificación | 1. Responsabes |  | 2. Perioricidad | 3. Proposito | 4. Como se realiza la actividad de control | 5. Que pasa con las observaciones y desviaciones | 6. Evidencia de la ejecuciòn del control
1 | Rara vez | 5 | Catastrofico | 1. Estratégico | Asignado | Adecuado | Oportuna | Prevenir | Confiable | Se investigan y resuelven oportunamente | Completa
2 | Improbable | 4 | Mayor | 2. Gerenciales | No Asignado | Inadecuado | Inoportuna | Detectar | No confiable | No se investigan y no se resuelven oportunamente | Incompleta
3 | Posible | 3 | Moderado | 3. Operativos |  |  |  | No es un control |  |  | No existe
4 | Probable | 2 | Menor | 4. Financiero
5 | Casi seguro | 1 | Insignificante | 5. Tecnológicos
6. Cumplimiento
|  |  |  | 7. Imagen ó reputacional | El control se ejecuta de manera consiente por parte del responsable |  | Solidez individual de cada control
|  |  |  | 8. Corrupción | Siempre se ejecuta |  | Fuerte
[5 empty] | Algunas veces |  | Moderado
Riego Residual |  | Tipo de Control |  | Procesos | No se ejecuta |  | Debil
ExtremaFuerte | Moderada | Preventivo |  | Direccionamiento Estratégico
AltaFuerte | Baja | Correctivo |  | Comunicaciones
ModeradaFuerte | Baja |  |  | Gestión TI
BajaFuerte | No es sujeto de seguimiento |  |  | Gestión HSEQ
ExtremaModerado | Alta |  |  | Auditoría Interna
AltaModerado | Moderada |  |  | Monitoreo y Evaluación
ModeradaModerado | Baja |  |  | Gestión de Soluciones Tecnológicas
BajaModerado | No es sujeto de seguimiento |  |  | Sostenibildad Ambiental
ExtremaDébil | Extrema |  |  | Formación Educativa
AltaDébil | Alta |  |  | Gestión Logística
ModeradaDébil | Moderada |  |  | Servicio al Cliente
BajaDébil | Baja |  |  | Gestión Administrativa y Financiera
Gestión de Talento Humano
Gestión de Contratación
Gestión Jurídica
Direccionamiento Estratégico, Comunicaciones, Gestión TI, Monitoreo y Evaluación, Gestión de Soluciones Tecnológicas, Sostenibilidad Ambiental, Formación Educativa, Gestión Logística, Servicio al Cliente, Gestión Administrativa y Financiera, Gestión de Talento Humano, Gestión de Contratación
Soluciones Tecnológicas, Sostenibilidad Ambiental

## Definiciones (hidden)
Ejemplos
1 | Indicadores de gestión: su objetivo es cuantificar y medir dos elementos: a) La cantidad de insumos utilizados y b) Las acciones de gestión realizadas Con los insumos y las actividades, una entidad hace énfasis para lograr la eficiencia de su proceso productivo (máxima cantidad de producto que un nivel dado de insumos puede generar (por ejemplo, el gasto público) o, alternativamente, el nivel mínimo de insumos que se requiere para generar una cantidad dada de producto). Isumos: factores productivos (físicos, humanos, jurídicos, y financieros), bienes y/o servicios con los que se cuenta para la generación de valor en el proceso productivo Actividades: conjunto de acciones que contribuyen a la transformación de insumos en productos. . | Indicadores de insumo: • Recursos invertidos para el apoyo a la innovación y desarrollo tecnológico. • Equipos de cómputo comprados para escuelas rurales. • Docentes contratados para centros educativos de comunidades indígenas. • Lineamientos de política pública para el fomento de juegos tradicionales autóctonos. | Indicadores de actividades: • Municipios focalizados por la estrategia nacional de prevención de embarazo en adolescentes que implementan jornada única. • Municipios con información recolectada con la ficha SISBEN. • Visitas de inspección, vigilancia y control de medicamentos y alimentos realizadas
2 | Indicadores de producto: su objetivo es cuantificar y medir: a) Bienes y servicios entregados y b) Beneficiarios de bienes y servicios entregados Miden los bienes y servicios que son generados y entregados, cumpliendo los estándares de calidad definidos, como consecuencia de la transformación de los insumos a través de un proceso de producción. Los bienes son aquellos productos de carácter físico, tangible y acumulable. Normalmente son sujetos de desgaste y depreciación por el uso; en tanto que los servicios son los productos intangibles y no acumulables, su efecto es inmediato y se producen al mismo tiempo de su consumo, a través de una relación directa entre proveedores y receptores de los servicios. | Indicadores por lado de oferta: • Antenas de telefonía móvil construidas. • Nuevas casas de justicia y nuevos centros de convivencia ciudadana en funcionamiento. • Kilómetros de calzadas construidas a través de concesión | Indicadores lado de la demanda •Personas beneficiadas a través de las antenas de telefonía móvil. •Número de solicitudes recibidas por las casas de justicia y centros de convivencia ciudadana. • Municipios beneficiados con los kilómetros de calzadas construidos. •Productores rurales beneficiados con asistencia técnica integral.
3 | Indicadores de resultado: su objetivo es cuantificar y valorar: a) El cambio en las condiciones de bienestar, b) El cambio de percepción y c) Generación de conocimiento Son aquellos que cuantifican los efectos relacionados con la intervención pública. De esta forma, estos indicadores miden los cambios de percepción, conocimiento, condiciones de bienestar, entre otros | Indicadores que cuantifican los efectos generados desde el lado de los beneficiarios o consumidores como, por ejemplo: • Personas fallecidas en accidentes de tránsito. • Percepción de acceso a los servicios de salud. • Afiliados activos a pensiones | Indicadores que miden los cambios en el bienestar de la población como: • Índice de Pobreza Multidimensional • Pobreza Monetaria Rural. • Índice de fatalidad minera. • Tasa de cobertura en educación superior. • Déficit habitacional rural. • Acceso a internet en hogares

## PARAMETROS (hidden)
TIPO DE INDICADOR | CONTROL | Tipo de Proceso
Producto | Acumulable | Misional
Gestión | Máximo | Estratégico
Resultado | Mínimo | Apoyo
Procesos
Direccionamiento Estratégico
Comunicaciones
Gestión TI
Gestión HSEQ
Auditoría Interna
Monitoreo y Evaluación
Gestión de Soluciones Tecnológicas
Sostenibildad Ambiental
Formación Educativa
Gestión Logística
Servicio al Cliente
Gestión Administrativa y Financiera
Gestión de Talento Humano
Gestión de Contratación
Gestión Jurídica